## Synthèse
Migration vers la nouvelle documentation DataMa
Toutes les valeurs ci-dessous sont des formules : elles se mettent à jour quand vous remplissez les autres onglets.
Pages
Pages actuelles | 214
Pages non migrées | 5
Pages de la nouvelle doc | 71
dont nouvelles pages à écrire | 5
Validation du mapping
À valider | 214
Validé | 0
Refusé | 0
À revoir | 0
Avancement (pages tranchées) | 0%
Images
Images actuelles | 735
dont GIF | 128
Images cibles (proposé) | 176
Réduction | 76.05%
Tips of the week
Tips actuels (EN) | 115
Proposition : Garder | 41
Proposition : Archiver | 45
Proposition : À vérifier | 29
Décision : Garder | 41
Décision : Archiver | 45
Décision : À décider | 29
Mode d’emploi
1. Onglet « Mapping des pages » : une ligne par page actuelle. Validez la nouvelle page proposée (colonne Décision).
2. Si la page cible ne convient pas : Refusé ou À revoir, et la bonne page cible dans la colonne Commentaire.
3. Ajustez si besoin le nombre d’images à garder (colonne Images cibles, en bleu) : la synthèse se recalcule.
4. Onglet « Pages cibles » : la liste des pages de la nouvelle doc, avec leurs sources ; validez la structure.
5. Onglet « Tips of the week » : Garder ou Archiver chaque tip ; « À décider » pour ceux qui demandent une vérification produit.
Cellules jaunes = à remplir. Le reste est calculé ou issu de l’inventaire de la doc actuelle (repo docs, branche master).
Hypothèses : les environnements de chaque type de slide (Pivot, Journey = web app ; Spreadsheet = BI) et la répartition des réglages story / visuel sont provisoires.

## Mapping des pages
Mapping des pages : ancienne doc → nouvelle doc
Une ligne par page actuelle. À remplir : colonnes jaunes (Images cibles, Décision, Commentaire). Décision : Validé / Refusé / À revoir. Si refusé, indiquez la bonne page cible en commentaire.
# | Ancien chemin | Titre actuel | Dans le menu actuel | Mots | Images | dont GIF | Rubrique cible | Nouvelle page | Titre cible | Environnements | Traitement proposé | Proposition images | Images cibles (proposé) | Décision | Commentaire / autre page cible
1 | Privacy_Policy.md | PRIVACY POLICY | Non | 2803 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/privacy-policy/ | Privacy policy | Tous | Fusionner les doublons ; garder les anciennes URL (fiches marketplace) | — | 0 | À valider
2 | core_app.md | Core app | Non | 0 | 0 | 0 | — | — (non migrée) | — | — | Ne pas migrer : page vide | Aucune (page non migrée) | 0 | À valider
3 | core_app/licence_terms.md | TERMS OF SERVICE | Non | 4530 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/terms-of-service/ | Terms of Service | Tous | Fusionner les doublons ; garder les anciennes URL (fiches marketplace) | — | 0 | À valider
4 | core_app/licence_terms/privacy_policy.md | PRIVACY POLICY | Non | 2803 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/privacy-policy/ | Privacy policy | Tous | Fusionner les doublons ; garder les anciennes URL (fiches marketplace) | — | 0 | À valider
5 | core_app/licence_terms/terms_of_service.md | TERMS OF SERVICE | Non | 4532 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/terms-of-service/ | Terms of Service | Tous | Fusionner les doublons ; garder les anciennes URL (fiches marketplace) | — | 0 | À valider
6 | core_app/new/Datama_on_premise.md | Datama on Premise | Oui | 122 | 0 | 0 | — | — (non migrée) | — | — | Ne pas migrer : On-premise retiré de la doc | Aucune (page non migrée) | 0 | À valider
7 | core_app/new/admin/Power_BI_privacy_policy.md | Datama Power BI Extension Privacy Policy | Non | 601 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/privacy/power-bi/ | Privacy policy › Power BI | Power BI | Migrer tel quel ; garder l’ancienne URL (AppSource) | — | 0 | À valider
8 | core_app/new/admin/licence_terms.md | TERMS OF SERVICE | Non | 4530 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/terms-of-service/ | Terms of Service | Tous | Fusionner les doublons ; garder les anciennes URL (fiches marketplace) | — | 0 | À valider
9 | core_app/new/admin/privacy_policy.md | PRIVACY POLICY | Oui | 2803 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/privacy-policy/ | Privacy policy | Tous | Fusionner les doublons ; garder les anciennes URL (fiches marketplace) | — | 0 | À valider
10 | core_app/new/admin/terms_of_service.md | TERMS OF SERVICE | Oui | 4532 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/terms-of-service/ | Terms of Service | Tous | Fusionner les doublons ; garder les anciennes URL (fiches marketplace) | — | 0 | À valider
11 | core_app/new/assess/assess.md | Datama Assess | Oui | 145 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/ | Assess | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
12 | core_app/new/assess/assess_header.md | Assess (Sub)Header | Oui | 40 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/visual-settings/ | Assess › Visual settings | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
13 | core_app/new/assess/assess_interface.md | Assess - General Interface | Oui | 383 | 3 | 1 | Slide types | /slide-types/assess/ | Assess | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
14 | core_app/new/assess/assess_introduction.md | Assess - General Introduction | Oui | 239 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/ | Assess | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
15 | core_app/new/assess/model.md | Datama Assess - Our Models | Oui | 180 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/methods/ | Assess › Methods | Tous | Fusionner ; une section par méthode | — | 0 | À valider
16 | core_app/new/assess/model/bayesian.md | Model - Bayesian model | Oui | 52 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/methods/ | Assess › Methods | Tous | Fusionner ; une section par méthode | Garder seulement les schémas explicatifs | 1 | À valider
17 | core_app/new/assess/model/bootstrap.md | Model - Bootstrap model | Oui | 183 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/methods/ | Assess › Methods | Tous | Fusionner ; une section par méthode | Garder seulement les schémas explicatifs | 1 | À valider
18 | core_app/new/assess/model/causal.md | Model - Causal Impact | Oui | 416 | 3 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/methods/ | Assess › Methods | Tous | Fusionner ; une section par méthode | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
19 | core_app/new/assess/model/forecast.md | Model - Forecast model | Oui | 99 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/methods/ | Assess › Methods | Tous | Fusionner ; une section par méthode | Garder seulement les schémas explicatifs | 1 | À valider
20 | core_app/new/assess/model/frequentist.md | Assess - Frequentist model | Oui | 323 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/methods/ | Assess › Methods | Tous | Fusionner ; une section par méthode | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
21 | core_app/new/assess/model/volatility.md | Assess - Volatility model | Oui | 227 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/methods/ | Assess › Methods | Tous | Fusionner ; une section par méthode | Garder seulement les schémas explicatifs | 1 | À valider
22 | core_app/new/assess/settings.md | Assess - Settings | Oui | 882 | 12 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/visual-settings/ | Assess › Visual settings | Tous | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
23 | core_app/new/calendar/Calendar.md | Calendar | Oui | 711 | 1 | 0 | Prepare your data | /data/calendars/ | Calendars | Tous | Fusionner (6 pages → 1 ou 2) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
24 | core_app/new/calendar/Calendar_interest.md | Calendar interest | Oui | 485 | 5 | 0 | Prepare your data | /data/calendars/ | Calendars | Tous | Fusionner (6 pages → 1 ou 2) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
25 | core_app/new/calendar/calendar_compare.md | Calendar in Compare | Oui | 281 | 1 | 0 | Prepare your data | /data/calendars/ | Calendars | Tous | Fusionner (6 pages → 1 ou 2) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
26 | core_app/new/calendar/calendar_creation.md | Calendar creation | Oui | 888 | 16 | 1 | Prepare your data | /data/calendars/ | Calendars | Tous | Fusionner (6 pages → 1 ou 2) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
27 | core_app/new/calendar/calendar_detect.md | Calendar in Detect | Oui | 82 | 1 | 0 | Prepare your data | /data/calendars/ | Calendars | Tous | Fusionner (6 pages → 1 ou 2) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
28 | core_app/new/calendar/calendar_explore.md | Calendar in Explore | Oui | 128 | 1 | 0 | Prepare your data | /data/calendars/ | Calendars | Tous | Fusionner (6 pages → 1 ou 2) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
29 | core_app/new/compare/compare.md | Datama Compare | Oui | 201 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/ | Compare | Tous | Fusionner intro web app + extension | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
30 | core_app/new/compare/compare_interface.md | Compare Interface | Oui | 151 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
31 | core_app/new/compare/compare_introduction.md | Datama Compare | Oui | 295 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/ | Compare | Tous | Fusionner intro web app + extension | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
32 | core_app/new/compare/interface/bridge.md | Bridge | Non | 288 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | Fusionner ; « view » renommé « chart » | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
33 | core_app/new/compare/interface/compare_header.md | Compare (Sub)Header | Oui | 35 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/visual-settings/ | Compare › Visual settings | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
34 | core_app/new/compare/interface/detailed_view.md | Page "Detailed View" on Compare | Oui | 1038 | 15 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | Fusionner ; « view » renommé « chart » | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
35 | core_app/new/compare/interface/dimensions.md | Dimensions (Mix & Perf) | Non | 590 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | Fusionner ; « view » renommé « chart » | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
36 | core_app/new/compare/interface/moves.md | Moves | Non | 457 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | Fusionner ; « view » renommé « chart » | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
37 | core_app/new/compare/interface/subheader/drill_down_hierarchy.md | Drill down hierarchy | Non | 663 | 4 | 0 | Set up the analysis | /analysis/grouping-and-simplification/ | Grouping and simplification | Tous | Fusionner (page aujourd’hui hors menu) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
38 | core_app/new/compare/interface/subheader/secondary_comparison.md | Secondary Comparison | Non | 236 | 4 | 0 | Set up the analysis | /analysis/comparison/ | Comparison | Tous | Fusionner (section Secondary comparison) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
39 | core_app/new/compare/interface/subheader/settings.md | Compare - Settings | Oui | 2359 | 9 | 1 | Slide types | /slide-types/compare/visual-settings/ | Compare › Visual settings | Tous | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
40 | core_app/new/compare/interface/table.md | Table | Non | 259 | 3 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | Fusionner ; « view » renommé « chart » | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
41 | core_app/new/compare/interface/waterfall.md | Waterfall | Oui | 773 | 7 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | Fusionner ; « view » renommé « chart » | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
42 | core_app/new/compare/model/covariance.md | Covariance | Oui | 421 | 3 | 1 | Slide types | /slide-types/compare/how-it-works/ | Compare › How it works | Tous | Fusionner ; ancres stables par effet | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
43 | core_app/new/compare/model/dimension_analysis_mix.md | Mix Effect | Oui | 459 | 5 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/how-it-works/ | Compare › How it works | Tous | Fusionner ; ancres stables par effet | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
44 | core_app/new/compare/model/dimension_analysis_performance.md | Performance Effect | Oui | 200 | 3 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/how-it-works/ | Compare › How it works | Tous | Fusionner ; ancres stables par effet | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
45 | core_app/new/compare/model/model.md | Model | Oui | 322 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/how-it-works/ | Compare › How it works | Tous | Fusionner ; ancres stables par effet | Garder seulement les schémas explicatifs | 1 | À valider
46 | core_app/new/compare/model/modeling_components.md | Other important modeling components | Oui | 280 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/how-it-works/ | Compare › How it works | Tous | Fusionner ; ancres stables par effet | — | 0 | À valider
47 | core_app/new/detect/detect.md | Datama Detect | Oui | 297 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/detect/ | Detect | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
48 | core_app/new/detect/detect_header.md | Detect Subheader | Oui | 116 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/detect/visual-settings/ | Detect › Visual settings | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
49 | core_app/new/detect/detect_interface.md | Detect - interface | Oui | 207 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/detect/ | Detect | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
50 | core_app/new/detect/detect_introduction.md | Datama Detect | Oui | 419 | 5 | 2 | Slide types | /slide-types/detect/ | Detect | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
51 | core_app/new/detect/detection_method.md | Detection methods | Oui | 765 | 10 | 0 | Slide types | /slide-types/detect/detection-methods/ | Detect › Detection methods | Tous | Migrer | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
52 | core_app/new/detect/settings.md | Detect - Settings | Oui | 897 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/detect/visual-settings/ | Detect › Visual settings | Tous | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
53 | core_app/new/integration/AI/Introduction.md | Artificial Intelligence | Oui | 480 | 3 | 0 | Administration | /admin/ai-providers/ | AI providers | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
54 | core_app/new/integration/AI/OpenAi-connect.md | Open Ai - How to connect | Oui | 187 | 1 | 0 | Administration | /admin/ai-providers/ | AI providers | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
55 | core_app/new/integration/PowerBI.md | Power BI extension connected to the WebApp | Oui | 540 | 8 | 2 | Environments | /environments/power-bi/ | Power BI | Power BI | Fusionner | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
56 | core_app/new/integration/PowerBI_demo.md | Power BI - marketplace extension | Oui | 431 | 1 | 1 | Environments | /environments/power-bi/ | Power BI | Power BI | Fusionner | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
57 | core_app/new/integration/integrations.md | Datama integrations | Oui | 84 | 1 | 0 | Environments | /environments/ | Environments (index) | Tous | Fusionner dans la page d’index de la rubrique | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
58 | core_app/new/integration/tableau.md | Tableau extension | Oui | 725 | 5 | 1 | Environments | /environments/tableau/ | Tableau | Tableau | Fusionner | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
59 | core_app/new/integration/tableau_compare_demo.md | Tableau extension | Oui | 61 | 1 | 0 | Environments | /environments/tableau/ | Tableau | Tableau | Fusionner | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
60 | core_app/new/interface/account.md | Account | Oui | 265 | 2 | 0 | Administration | /admin/plans-and-billing/ | Plans and billing | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
61 | core_app/new/interface/general.md | General description | Oui | 373 | 2 | 0 | Get started | /start/what-is-datama/ | What is Datama | Tous | Réécrire (Studio : stories et slides) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
62 | core_app/new/interface/header/data.md | Data Menu | Non | 88 | 3 | 0 | Build a story | /story/story-settings/ | Story settings | Web app | Réécrire | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
63 | core_app/new/interface/header/export.md | Export | Non | 25 | 1 | 0 | Build a story | /story/present-and-share/ | Present and share | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
64 | core_app/new/interface/header/file.md | File | Non | 153 | 2 | 0 | Build a story | /story/create-a-story/ | Create a story | Web app | Réécrire : une nouvelle vue devient une nouvelle story | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
65 | core_app/new/interface/header/header.md | Solution Interface | Oui | 101 | 1 | 0 | Build a story | /story/add-and-arrange-slides/ | Add and arrange slides | Web app | Réécrire : l’en-tête de solution devient la gestion des slides | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
66 | core_app/new/interface/header/help.md | Help | Non | 82 | 3 | 0 | Reference | /reference/troubleshooting/ | Troubleshooting | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
67 | core_app/new/interface/header/solutions_header.md | Header | Oui | 497 | 17 | 0 | Build a story | /story/add-and-arrange-slides/ | Add and arrange slides | Web app | Réécrire : l’en-tête de solution devient la gestion des slides | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
68 | core_app/new/interface/homepage/admin/admin.md | Homepage - Admin | Oui | 296 | 2 | 0 | Administration | /admin/workspace-and-users/ | Workspace and users | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
69 | core_app/new/interface/homepage/admin/licences.md | Licence | Non | 67 | 0 | 0 | Administration | /admin/workspace-and-users/ | Workspace and users | Web app | Fusionner | — | 0 | À valider
70 | core_app/new/interface/homepage/admin/security.md | Security | Non | 49 | 1 | 0 | Administration | /admin/security-and-confidentiality/ | Security and confidentiality | Tous | Migrer et compléter (nouvelle page) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
71 | core_app/new/interface/homepage/admin/statistic.md | Statistics | Non | 114 | 1 | 0 | Administration | /admin/workspace-and-users/ | Workspace and users | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
72 | core_app/new/interface/homepage/admin/workbook_limits.md | Workbook Limits | Oui | 1184 | 0 | 0 | Administration | /admin/workspace-and-users/ | Workspace and users | Web app | Fusionner | — | 0 | À valider
73 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/Content_CS.md | Content Square data | Oui | 299 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | — | 0 | À valider
74 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/acquisition_display.md | Media Acquisition Analysis | Oui | 421 | 1 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | 1 illustration maximum | 1 | À valider
75 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/anomaly_detection.md | Anomaly Detection | Oui | 67 | 1 | 1 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | 1 illustration maximum | 1 | À valider
76 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/churn_rate.md | Churn rate Comparison analysis | Oui | 287 | 1 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | 1 illustration maximum | 1 | À valider
77 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/display_campaign.md | Display Campaign Comparison | Oui | 247 | 1 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | 1 illustration maximum | 1 | À valider
78 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/finance_controlling.md | Finance Controlling | Oui | 141 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | — | 0 | À valider
79 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/get_inspired.md | Get inspired | Oui | 175 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | — | 0 | À valider
80 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/marketing_campaign.md | Marketing Campaign | Oui | 227 | 2 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | 1 illustration maximum | 1 | À valider
81 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/marketing_continuous.md | Marketing Campaign - Continuous dimensions | Oui | 110 | 2 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | 1 illustration maximum | 1 | À valider
82 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/marketing_scope.md | Marketing Campaign - Scope | Non | 110 | 1 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | 1 illustration maximum | 1 | À valider
83 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/product_AB_test.md | Product - A/B test | Oui | 77 | 1 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | 1 illustration maximum | 1 | À valider
84 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/retail_categories.md | Retail Categories | Oui | 318 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | — | 0 | À valider
85 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/retail_performance.md | Retail performance | Oui | 193 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | — | 0 | À valider
86 | core_app/new/interface/homepage/get_inspired/web_performance_GA.md | Web performance – Google Analytics | Oui | 144 | 1 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Relire ; ne migrer que les cas encore valables | Garder seulement les schémas explicatifs | 1 | À valider
87 | core_app/new/interface/homepage/homepage.md | Homepage | Oui | 145 | 10 | 0 | Environments | /environments/web-app/ | Web app | Web app | Fusionner | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
88 | core_app/new/interface/homepage/homepage_header.md | Header | Non | 38 | 1 | 0 | Environments | /environments/web-app/ | Web app | Web app | Fusionner | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
89 | core_app/new/interface/homepage/user_preferences.md | User preferences | Non | 323 | 3 | 0 | Environments | /environments/web-app/ | Web app | Web app | Fusionner | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
90 | core_app/new/interface/homepage/workbooks_management.md | Workbook Management | Non | 100 | 3 | 0 | Environments | /environments/web-app/ | Web app | Web app | Fusionner | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
91 | core_app/new/interface/interface.md | Interface | Oui | 229 | 4 | 0 | Environments | /environments/web-app/ | Web app | Web app | Réécrire (visite de la web app Studio) | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
92 | core_app/new/interface/payment.md | Payment | Non | 21 | 0 | 0 | Administration | /admin/plans-and-billing/ | Plans and billing | Tous | Fusionner | — | 0 | À valider
93 | core_app/new/interface/subheader/dimension_comparison.md | Comparison | Oui | 455 | 10 | 0 | Set up the analysis | /analysis/comparison/ | Comparison | Tous | Migrer | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
94 | core_app/new/interface/subheader/dimension_helper.md | Helpers | Oui | 275 | 8 | 0 | Set up the analysis | /analysis/metrics-and-dimensions/ | Metrics and dimensions | Tous | Migrer (une seule page au lieu d’une copie par solution) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
95 | core_app/new/interface/subheader/filters.md | Filters available on every solutions | Oui | 201 | 6 | 0 | Set up the analysis | /analysis/filters/ | Filters | Tous | Migrer | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
96 | core_app/new/interface/subheader/metrics_relation.md | Metrics relation | Oui | 720 | 5 | 2 | Prepare your data | /data/define-your-metrics/ | Define your metrics | Tous | Fusionner (doublon avec Prep › Metric relation) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
97 | core_app/new/interface/subheader/settings.md | Settings | Oui | 75 | 1 | 0 | Build a story | /story/story-settings/ | Story settings | Web app | Réécrire : le sous-header devient les Story settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
98 | core_app/new/interface/subheader/settings/aggregation.md | Settings | Non | 136 | 2 | 0 | Set up the analysis | /analysis/grouping-and-simplification/ | Grouping and simplification | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
99 | core_app/new/interface/subheader/settings/clustering.md | Clustering Settings | Oui | 488 | 18 | 0 | Set up the analysis | /analysis/grouping-and-simplification/ | Grouping and simplification | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
100 | core_app/new/interface/subheader/subheader.md | Subheader | Oui | 76 | 1 | 0 | Build a story | /story/story-settings/ | Story settings | Web app | Réécrire : le sous-header devient les Story settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
101 | core_app/new/journey/general_introduction.md | General Introduction | Oui | 162 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/journey/ | Journey | Web app | Fusionner | — | 0 | À valider
102 | core_app/new/journey/interface/attribution.md | Attribution | Oui | 757 | 12 | 0 | Slide types | /slide-types/journey/attribution/ | Journey › Attribution | Web app | Migrer | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
103 | core_app/new/journey/interface/descriptive_comparison.md | Descriptive Comparison (Journey) | Oui | 346 | 4 | 0 | Slide types | /slide-types/journey/charts/ | Journey › Charts | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
104 | core_app/new/journey/interface/detailed_view.md | Detailed View | Oui | 257 | 6 | 0 | Slide types | /slide-types/journey/charts/ | Journey › Charts | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
105 | core_app/new/journey/interface/journey_header.md | Journey - Settings | Oui | 480 | 4 | 0 | Slide types | /slide-types/journey/visual-settings/ | Journey › Visual settings | Web app | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
106 | core_app/new/journey/interface/journey_interface.md | Journey - Interface | Oui | 88 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/journey/charts/ | Journey › Charts | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
107 | core_app/new/journey/journey.md | Datama Journey | Oui | 173 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/journey/ | Journey | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
108 | core_app/new/journey/model.md | Model | Non | 132 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/journey/attribution/ | Journey › Attribution | Web app | Fusionner (page aujourd’hui hors menu, à vérifier) | Garder seulement les schémas explicatifs | 1 | À valider
109 | core_app/new/journey/use_cases_examples.md | Use cases examples | Oui | 109 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Fusionner dans les cas d’usage | — | 0 | À valider
110 | core_app/new/journey/use_cases_examples/online_acquisition.md | Acquisition Journey | Oui | 39 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Fusionner dans les cas d’usage | — | 0 | À valider
111 | core_app/new/journey/use_cases_examples/website_cross_page_journeys.md | Cross web page journeys | Oui | 48 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Fusionner dans les cas d’usage | — | 0 | À valider
112 | core_app/new/journey/use_cases_examples/website_intra_page_AB_test.md | Intra page AB test experience | Oui | 43 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | Fusionner dans les cas d’usage | — | 0 | À valider
113 | core_app/new/pivot/interface/subheader/settings.md | Pivot - Settings | Oui | 993 | 5 | 0 | Slide types | /slide-types/pivot/visual-settings/ | Pivot › Visual settings | Web app | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
114 | core_app/new/pivot/pivot.md | Datama Pivot | Oui | 273 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/pivot/ | Pivot | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
115 | core_app/new/pivot/pivot_interface.md | Pivot - Interface | Oui | 974 | 9 | 0 | Slide types | /slide-types/pivot/charts/ | Pivot › Charts | Web app | Migrer | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
116 | core_app/new/pivot/pivot_introduction.md | Pivot - General introduction | Oui | 144 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/pivot/ | Pivot | Web app | Fusionner | — | 0 | À valider
117 | core_app/new/pivot/settings.md | Pivot - Settings 1 | Non | 530 | 6 | 0 | Slide types | /slide-types/pivot/visual-settings/ | Pivot › Visual settings | Web app | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
118 | core_app/new/prep/dataset.md | Dataset | Oui | 525 | 1 | 0 | Prepare your data | /data/requirements/ | Data requirements | Tous | Migrer | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
119 | core_app/new/prep/interface/add_source.md | Prep - Add Source | Oui | 2813 | 28 | 3 | Prepare your data | /data/connect-a-source/ | Connect a source | Web app | Découper : une page par source au lieu d’ancres | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
120 | core_app/new/prep/interface/block_output.md | Prep - Output | Oui | 162 | 1 | 0 | Prepare your data | /data/define-your-metrics/ | Define your metrics | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
121 | core_app/new/prep/interface/calculated_fields.md | Prep - Calculated fields | Oui | 427 | 0 | 0 | Prepare your data | /data/clean-and-transform/ | Clean and transform | Web app | Fusionner | — | 0 | À valider
122 | core_app/new/prep/interface/direct_query.md | Prep - Direct query | Oui | 399 | 6 | 0 | Prepare your data | /data/clean-and-transform/ | Clean and transform | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
123 | core_app/new/prep/interface/extract_analysis.md | Prep - Export Analysis | Oui | 961 | 8 | 1 | Build a story | /story/present-and-share/ | Present and share | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
124 | core_app/new/prep/interface/focusExcluded_dimensions.md | Prep - Focused and excluded dimensions | Oui | 109 | 3 | 0 | Set up the analysis | /analysis/metrics-and-dimensions/ | Metrics and dimensions | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
125 | core_app/new/prep/interface/google_trend.md | Google Trend | Non | 198 | 4 | 0 | Prepare your data | /data/connect-a-source/google-trends/ | Connect a source › Google Trends | Web app | Migrer (page aujourd’hui hors menu) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
126 | core_app/new/prep/interface/metrics_relation.md | Metric relation | Oui | 766 | 1 | 0 | Prepare your data | /data/define-your-metrics/ | Define your metrics | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
127 | core_app/new/prep/interface/refine_data.md | Prep - Refine data | Oui | 2158 | 38 | 1 | Prepare your data | /data/clean-and-transform/ | Clean and transform | Web app | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
128 | core_app/new/prep/interface/threshold.md | Prep - Threshold | Oui | 78 | 3 | 0 | Prepare your data | /data/define-your-metrics/ | Define your metrics | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
129 | core_app/new/prep/interface/unit.md | Prep - Unit | Oui | 85 | 4 | 0 | Prepare your data | /data/define-your-metrics/ | Define your metrics | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
130 | core_app/new/prep/prep.md | Datama Prep | Oui | 100 | 2 | 0 | Prepare your data | /data/ | Prepare your data (index) | Tous | Fusionner dans la page d’index de la rubrique | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
131 | core_app/new/prep/prep_interface.md | Prep - Interface | Oui | 204 | 1 | 0 | Prepare your data | /data/ | Prepare your data (index) | Tous | Fusionner dans la page d’index de la rubrique | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
132 | core_app/new/tutorial/first_use.md | User onboarding | Oui | 446 | 9 | 0 | Get started | /start/quick-start/ | Quick start | Tous | Réécrire autour de la story ; l’étape « Check your data » va dans Data requirements | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
133 | core_app/new_docs.md | Documentation | Non | 0 | 0 | 0 | — | — (non migrée) | — | — | Ne pas migrer : page vide | Aucune (page non migrée) | 0 | À valider
134 | extensions/datama-assess/concept.md | Assess - Significance methods | Oui | 490 | 5 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/methods/ | Assess › Methods | Tous | Fusionner | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
135 | extensions/datama-assess/introduction.md | Datama Assess extension | Oui | 117 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/ | Assess | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
136 | extensions/datama-assess/settings.md | Settings of Datama Assess Extension | Oui | 856 | 4 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/visual-settings/ | Assess › Visual settings | Tous | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
137 | extensions/datama-assess/structure.md | Interface of Datama Assess extension | Oui | 588 | 16 | 0 | Slide types | /slide-types/assess/ | Assess | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
138 | extensions/datama-compare/2026-feature.md | New feature in the redesign Compare 09-2026 | Oui | 1226 | 9 | 8 | Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
139 | extensions/datama-compare/concept.md | Datama Compare Concepts | Oui | 695 | 6 | 3 | Slide types | /slide-types/compare/how-it-works/ | Compare › How it works | Tous | Fusionner | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
140 | extensions/datama-compare/introduction.md | Introduction to Datama Compare | Oui | 176 | 2 | 1 | Slide types | /slide-types/compare/ | Compare | Tous | Fusionner intro web app + extension | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
141 | extensions/datama-compare/market-equation-sub-steps.md | Market equation Sub-steps | Oui | 336 | 1 | 1 | Slide types | /slide-types/compare/how-it-works/ | Compare › How it works | Tous | Fusionner | Garder seulement les schémas explicatifs | 1 | À valider
142 | extensions/datama-compare/out-of-scope.md | Out of scope segments in Datama Compare | Oui | 669 | 0 | 0 | Set up the analysis | /analysis/grouping-and-simplification/ | Grouping and simplification | Tous | Fusionner (section Out-of-scope segments) | — | 0 | À valider
143 | extensions/datama-compare/settings.md | Settings of Datama Compare Extension | Oui | 2672 | 38 | 7 | Slide types | /slide-types/compare/visual-settings/ | Compare › Visual settings | Tous | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
144 | extensions/datama-compare/structure.md | Datama Compare Extension Interface | Oui | 459 | 4 | 1 | Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
145 | extensions/datama-compare/what-if.md | What If scenarios in Datama Light | Oui | 374 | 1 | 1 | Set up the analysis | /analysis/what-if-scenarios/ | What-if scenarios | Tous | Migrer (remonté dans la partie commune) | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
146 | extensions/datama-detect/concept.md | Detect - Detection methods | Oui | 493 | 9 | 0 | Slide types | /slide-types/detect/detection-methods/ | Detect › Detection methods | Tous | Fusionner | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
147 | extensions/datama-detect/introduction.md | Datama Detect extension | Oui | 186 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/detect/ | Detect | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
148 | extensions/datama-detect/settings.md | Settings of Datama Detect Extension | Oui | 1928 | 22 | 4 | Slide types | /slide-types/detect/visual-settings/ | Detect › Visual settings | Tous | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
149 | extensions/datama-detect/structure.md | Interface of Datama Detect Extension | Oui | 262 | 7 | 0 | Slide types | /slide-types/detect/ | Detect | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
150 | extensions/datama-explore/concept.md | Explore - Breakdown and Visualization concepts | Oui | 533 | 8 | 0 | Slide types | /slide-types/explore/how-it-works/ | Explore › How it works | Tous | Migrer | Garder seulement les schémas explicatifs | 2 | À valider
151 | extensions/datama-explore/datama-explore.md | Datama Explore extension | Oui | 102 | 2 | 0 | Slide types | /slide-types/explore/ | Explore | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
152 | extensions/datama-explore/introduction.md | Datama Explore extension | Oui | 168 | 1 | 0 | Slide types | /slide-types/explore/ | Explore | Tous | Fusionner | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
153 | extensions/datama-explore/settings.md | Settings of Datama Explore Extension | Oui | 1046 | 10 | 1 | Slide types | /slide-types/explore/visual-settings/ | Explore › Visual settings | Tous | Découper : réglages communs → Set up the analysis / Story settings ; réglages propres → Visual settings | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
154 | extensions/datama-explore/structure.md | Interface of Datama Explore extension | Oui | 501 | 10 | 1 | Slide types | /slide-types/explore/charts/ | Explore › Charts | Tous | Migrer | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
155 | extensions/datama-spreadsheet/concept.md | Spreadsheet and pivot concepts | Oui | 285 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/spreadsheet/ | Spreadsheet | BI (Looker Studio, Tableau, Power BI, Qlik) | Fusionner | — | 0 | À valider
156 | extensions/datama-spreadsheet/datama-spreadsheet.md | Datama Spreadsheet extension | Oui | 70 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/spreadsheet/ | Spreadsheet | BI (Looker Studio, Tableau, Power BI, Qlik) | Fusionner | — | 0 | À valider
157 | extensions/datama-spreadsheet/introduction.md | Datama Spreadsheet extension | Oui | 199 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/spreadsheet/ | Spreadsheet | BI (Looker Studio, Tableau, Power BI, Qlik) | Fusionner | — | 0 | À valider
158 | extensions/datama-spreadsheet/settings.md | Settings of Datama Spreadsheet extension | Oui | 532 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/spreadsheet/visual-settings/ | Spreadsheet › Visual settings | BI (Looker Studio, Tableau, Power BI, Qlik) | Migrer | — | 0 | À valider
159 | extensions/datama-spreadsheet/structure.md | Interface of Datama Spreadsheet extension | Oui | 287 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/spreadsheet/ | Spreadsheet | BI (Looker Studio, Tableau, Power BI, Qlik) | Fusionner | — | 0 | À valider
160 | extensions/how-to-use/Excel/privacy-policy.md | Privacy Policy of Datama Compare for Excel Add-in | Non | 531 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/privacy/excel/ | Privacy policy › Excel | Excel | Migrer tel quel ; garder l’ancienne URL (Office Store) | — | 0 | À valider
161 | extensions/how-to-use/PowerPoint/privacy-policy.md | Privacy Policy of HTML viewer by Datama for PowerPoint | Oui | 714 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/privacy/powerpoint/ | Privacy policy › PowerPoint | PowerPoint | Migrer tel quel ; garder l’ancienne URL (Office Store) | — | 0 | À valider
162 | extensions/how-to-use/excel.md | How to use Datama Light in Excel | Oui | 142 | 1 | 1 | Environments | /environments/excel/ | Excel | Excel | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
163 | extensions/how-to-use/excel_compare.md | How to use Datama Compare (Light) in Excel | Oui | 1203 | 2 | 0 | Environments | /environments/excel/ | Excel | Excel | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
164 | extensions/how-to-use/excel_explore.md | How to use Datama Explore (Light) in Excel | Oui | 1181 | 2 | 0 | Environments | /environments/excel/ | Excel | Excel | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
165 | extensions/how-to-use/google-sheets.md | How to use Datama Light in Google Sheets™ | Oui | 130 | 1 | 1 | Environments | /environments/google-sheets/ | Google Sheets | Google Sheets | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
166 | extensions/how-to-use/google-sheets_compare.md | How to use Datama Compare (Light) in Google Sheets™ | Oui | 1045 | 2 | 0 | Environments | /environments/google-sheets/ | Google Sheets | Google Sheets | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
167 | extensions/how-to-use/index.md | How to use Datama Extension? | Non | 100 | 1 | 0 | Environments | /environments/ | Environments (index) | Tous | Fusionner dans la page d’index de la rubrique | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
168 | extensions/how-to-use/looker-studio.md | How to use Datama Light in Looker Studio | Oui | 147 | 5 | 5 | Environments | /environments/looker-studio/ | Looker Studio | Looker Studio | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
169 | extensions/how-to-use/looker-studio/privacy-policy.md | Privacy Policy of Datama Extension in Looker Studio | Non | 420 | 0 | 0 | Legal (footer) | /legal/privacy/looker-studio/ | Privacy policy › Looker Studio | Looker Studio | Migrer tel quel ; garder l’ancienne URL (manifests Looker Studio) | — | 0 | À valider
170 | extensions/how-to-use/looker-studio_assess.md | How to use Datama Assess (Light) in Looker Studio | Oui | 764 | 7 | 6 | Environments | /environments/looker-studio/ | Looker Studio | Looker Studio | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
171 | extensions/how-to-use/looker-studio_compare.md | How to use Datama Compare (Light) in Looker Studio | Oui | 1176 | 7 | 5 | Environments | /environments/looker-studio/ | Looker Studio | Looker Studio | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
172 | extensions/how-to-use/looker-studio_detect.md | How to use Datama Detect (Light) in Looker Studio | Oui | 783 | 5 | 4 | Environments | /environments/looker-studio/ | Looker Studio | Looker Studio | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
173 | extensions/how-to-use/looker-studio_explore.md | How to use Datama Explore (Light) in Looker Studio | Oui | 901 | 11 | 9 | Environments | /environments/looker-studio/ | Looker Studio | Looker Studio | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
174 | extensions/how-to-use/looker-studio_spreadsheet.md | How to use Datama Spreadsheet (Light) in Looker Studio | Oui | 317 | 0 | 0 | Environments | /environments/looker-studio/ | Looker Studio | Looker Studio | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | — | 0 | À valider
175 | extensions/how-to-use/power-bi_assess.md | How to use Datama Assess (Light) in Power BI | Oui | 722 | 4 | 2 | Environments | /environments/power-bi/ | Power BI | Power BI | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
176 | extensions/how-to-use/power-bi_compare.md | Datama Compare on Power BI | Oui | 1161 | 4 | 2 | Environments | /environments/power-bi/ | Power BI | Power BI | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
177 | extensions/how-to-use/power-bi_detect.md | How to use Datama Detect (Light) in Power BI | Oui | 740 | 3 | 1 | Environments | /environments/power-bi/ | Power BI | Power BI | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
178 | extensions/how-to-use/power-bi_explore.md | How to use Datama Explore (Light) in Power BI | Oui | 811 | 7 | 5 | Environments | /environments/power-bi/ | Power BI | Power BI | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
179 | extensions/how-to-use/power-bi_spreadsheet.md | How to use Datama Spreadsheet (Light) in Power BI | Oui | 346 | 0 | 0 | Environments | /environments/power-bi/ | Power BI | Power BI | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | — | 0 | À valider
180 | extensions/how-to-use/power_bi.md | How to use Datama Light in Power BI | Oui | 109 | 5 | 5 | Environments | /environments/power-bi/ | Power BI | Power BI | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
181 | extensions/how-to-use/powerpoint.md | How to use Datama Light in PowerPoint | Oui | 297 | 4 | 4 | Build a story | /story/present-and-share/ | Present and share | Web app | Fusionner — à arbitrer : PowerPoint devient-il un environnement ? | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
182 | extensions/how-to-use/powerpoint_assess.md | How to use Datama Assess (Light) in PowerPoint | Oui | 705 | 5 | 1 | Build a story | /story/present-and-share/ | Present and share | Web app | Fusionner — à arbitrer : PowerPoint devient-il un environnement ? | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
183 | extensions/how-to-use/powerpoint_compare.md | How to use Datama Compare (Light) in PowerPoint | Oui | 852 | 5 | 1 | Build a story | /story/present-and-share/ | Present and share | Web app | Fusionner — à arbitrer : PowerPoint devient-il un environnement ? | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
184 | extensions/how-to-use/powerpoint_detect.md | How to use Datama Detect (Light) in PowerPoint | Oui | 720 | 5 | 1 | Build a story | /story/present-and-share/ | Present and share | Web app | Fusionner — à arbitrer : PowerPoint devient-il un environnement ? | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
185 | extensions/how-to-use/powerpoint_explore.md | How to use Datama Explore (Light) in PowerPoint | Oui | 714 | 5 | 1 | Build a story | /story/present-and-share/ | Present and share | Web app | Fusionner — à arbitrer : PowerPoint devient-il un environnement ? | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
186 | extensions/how-to-use/pricing_plan_looker.md | Pricing plan of Datama extensions in Looker Studio | Oui | 388 | 2 | 0 | Administration | /admin/plans-and-billing/ | Plans and billing | Tous | Fusionner : une section par environnement | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
187 | extensions/how-to-use/pricing_plan_pbi.md | Pricing plan of Datama extensions in Power BI | Oui | 393 | 1 | 0 | Administration | /admin/plans-and-billing/ | Plans and billing | Tous | Fusionner : une section par environnement | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
188 | extensions/how-to-use/pricing_plan_qlik.md | Pricing plan of Datama extensions in Qlik | Oui | 357 | 2 | 0 | Administration | /admin/plans-and-billing/ | Plans and billing | Tous | Fusionner : une section par environnement | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
189 | extensions/how-to-use/pricing_plan_tableau.md | Pricing plan of Datama extensions in Tableau | Oui | 374 | 1 | 0 | Administration | /admin/plans-and-billing/ | Plans and billing | Tous | Fusionner : une section par environnement | Supprimer les captures d’interface ; 1 visuel d’ensemble si indispensable | 1 | À valider
190 | extensions/how-to-use/qlik.md | How to use Datama Light in Qlik | Oui | 113 | 4 | 4 | Environments | /environments/qlik/ | Qlik | Qlik | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
191 | extensions/how-to-use/qlik_assess.md | How to use Datama Assess (Light) in Qlik | Oui | 682 | 3 | 3 | Environments | /environments/qlik/ | Qlik | Qlik | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
192 | extensions/how-to-use/qlik_compare.md | How to use Datama Light in Qlik | Oui | 960 | 3 | 3 | Environments | /environments/qlik/ | Qlik | Qlik | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
193 | extensions/how-to-use/qlik_detect.md | How to use Datama Detect (Light) in Qlik | Oui | 700 | 2 | 2 | Environments | /environments/qlik/ | Qlik | Qlik | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
194 | extensions/how-to-use/qlik_explore.md | How to use Datama Explore (Light) in Qlik | Oui | 907 | 7 | 6 | Environments | /environments/qlik/ | Qlik | Qlik | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
195 | extensions/how-to-use/qlik_spreadsheet.md | How to use Datama Spreadsheet (Light) in Qlik | Oui | 317 | 0 | 0 | Environments | /environments/qlik/ | Qlik | Qlik | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | — | 0 | À valider
196 | extensions/how-to-use/tableau-viz_assess.md | How to use Datama Assess (Light) in Tableau Viz extension | Oui | 719 | 1 | 0 | Environments | /environments/tableau/ | Tableau | Tableau | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
197 | extensions/how-to-use/tableau-viz_compare.md | Datama Compare on Tableau Viz | Oui | 1096 | 3 | 1 | Environments | /environments/tableau/ | Tableau | Tableau | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
198 | extensions/how-to-use/tableau-viz_detect.md | How to use Datama Detect (Light) in Tableau Viz | Oui | 690 | 0 | 0 | Environments | /environments/tableau/ | Tableau | Tableau | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | — | 0 | À valider
199 | extensions/how-to-use/tableau-viz_explore.md | How to use Datama Explore (Light) in Tableau Viz | Oui | 890 | 5 | 4 | Environments | /environments/tableau/ | Tableau | Tableau | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
200 | extensions/how-to-use/tableau-viz_spreadsheet.md | How to use Datama Spreadsheet (Light) in Tableau Viz | Oui | 314 | 0 | 0 | Environments | /environments/tableau/ | Tableau | Tableau | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | — | 0 | À valider
201 | extensions/how-to-use/tableau_viz.md | How to use Datama Light in Tableau | Oui | 107 | 5 | 5 | Environments | /environments/tableau/ | Tableau | Tableau | Fusionner : installation et licence ; le reste devient des passages <Env> | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
202 | extensions/index.md | Datama Extension | Oui | 188 | 1 | 0 | Environments | /environments/ | Environments (index) | Tous | Fusionner dans la page d’index de la rubrique | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
203 | extensions/layer-source.md | Layer Source in Datama Light | Oui | 263 | 0 | 0 | Slide types | /slide-types/compare/how-it-works/ | Compare › How it works | Tous | Fusionner (section Layer source) | — | 0 | À valider
204 | extensions/skills/download.md | Download the Datama Skill | Oui | 305 | 1 | 0 | Environments | /environments/ai-skill/ | AI Skill | AI Skill | Fusionner (4 pages → 1 ou 2) | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
205 | extensions/skills/install.md | Install the Datama Skill | Oui | 429 | 3 | 0 | Environments | /environments/ai-skill/ | AI Skill | AI Skill | Fusionner (4 pages → 1 ou 2) | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
206 | extensions/skills/introduction.md | What is a Datama Skill? | Oui | 600 | 0 | 0 | Environments | /environments/ai-skill/ | AI Skill | AI Skill | Fusionner (4 pages → 1 ou 2) | — | 0 | À valider
207 | extensions/skills/use.md | Use the Datama Skill | Oui | 665 | 2 | 0 | Environments | /environments/ai-skill/ | AI Skill | AI Skill | Fusionner (4 pages → 1 ou 2) | Supprimer les captures et GIF ; 1 capture d’installation maximum | 1 | À valider
208 | home.md | Home Page | Non | 0 | 0 | 0 | — | — (non migrée) | — | — | Ne pas migrer : page vide | Aucune (page non migrée) | 0 | À valider
209 | index.md | Datama documentation | Non | 213 | 0 | 0 | Accueil | / | Home | Tous | Réécrire (nouvelle page d’accueil) | — | 0 | À valider
210 | release.md | News | Non | 10 | 0 | 0 | Reference | /reference/release-notes/ | Release notes | Tous | Réécrire (notes de la nouvelle version uniquement) | — | 0 | À valider
211 | tip_of_the_week.md | Tips of the week ! | Non | 31 | 1 | 0 | Learn | /learn/tip-of-the-week/ | Tip of the week | Tous | Réécrire (liste des tips conservés, voir onglet Tips) | 1 illustration maximum | 1 | À valider
212 | tip_of_the_week_fr.md | Tips of the week ! In French | Non | 35 | 1 | 0 | Learn | /learn/tip-of-the-week/ | Tip of the week | Tous | Réécrire (liste des tips conservés, voir onglet Tips) | 1 illustration maximum | 1 | À valider
213 | use_cases_of_the_month.md | Use Cases of the Month | Non | 33 | 0 | 0 | Learn | /learn/use-case-of-the-month/ | Use case of the month | Tous | Migrer | — | 0 | À valider
214 | web_application.md | Web application | Non | 0 | 0 | 0 | — | — (non migrée) | — | — | Ne pas migrer : page vide | Aucune (page non migrée) | 0 | À valider

## Pages cibles
Pages de la nouvelle doc et leurs sources
Calculé depuis l’onglet Mapping des pages (formules). Seule la colonne Décision est à remplir.
Rubrique | Nouvelle page | Titre | Environnements | Pages sources | Images actuelles | Images cibles | Type | Décision | Commentaire
Accueil | / | Home | Tous | 1 | 0 | 0 | Migration | À valider
Get started | /start/what-is-datama/ | What is Datama | Tous | 1 | 2 | 1 | Migration | À valider
Get started | /start/quick-start/ | Quick start | Tous | 1 | 9 | 1 | Migration | À valider
Get started | /start/key-concepts/ | Key concepts | Tous | 0 | 0 | 0 | Nouvelle page à écrire | À valider
Prepare your data | /data/ | Prepare your data (index) | Tous | 2 | 3 | 2 | Migration | À valider
Prepare your data | /data/requirements/ | Data requirements | Tous | 1 | 1 | 1 | Migration | À valider
Prepare your data | /data/connect-a-source/ | Connect a source | Web app | 1 | 28 | 1 | Migration | À valider
Prepare your data | /data/connect-a-source/google-trends/ | Connect a source › Google Trends | Web app | 1 | 4 | 1 | Migration | À valider
Prepare your data | /data/clean-and-transform/ | Clean and transform | Web app | 3 | 44 | 2 | Migration | À valider
Prepare your data | /data/define-your-metrics/ | Define your metrics | Tous | 5 | 14 | 5 | Migration | À valider
Prepare your data | /data/calendars/ | Calendars | Tous | 6 | 25 | 6 | Migration | À valider
Build a story | /story/create-a-story/ | Create a story | Web app | 1 | 2 | 1 | Migration | À valider
Build a story | /story/add-and-arrange-slides/ | Add and arrange slides | Web app | 2 | 18 | 2 | Migration | À valider
Build a story | /story/story-settings/ | Story settings | Web app | 3 | 5 | 3 | Migration | À valider
Build a story | /story/present-and-share/ | Present and share | Web app | 7 | 33 | 7 | Migration | À valider
Set up the analysis | /analysis/metrics-and-dimensions/ | Metrics and dimensions | Tous | 2 | 11 | 2 | Migration | À valider
Set up the analysis | /analysis/comparison/ | Comparison | Tous | 2 | 14 | 2 | Migration | À valider
Set up the analysis | /analysis/filters/ | Filters | Tous | 1 | 6 | 1 | Migration | À valider
Set up the analysis | /analysis/grouping-and-simplification/ | Grouping and simplification | Tous | 4 | 24 | 3 | Migration | À valider
Set up the analysis | /analysis/what-if-scenarios/ | What-if scenarios | Tous | 1 | 1 | 1 | Migration | À valider
Set up the analysis | /analysis/read-the-results/ | Read the results | Tous | 0 | 0 | 0 | Nouvelle page à écrire | À valider
Slide types | /slide-types/compare/ | Compare | Tous | 3 | 4 | 3 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/compare/how-it-works/ | Compare › How it works | Tous | 8 | 19 | 10 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/compare/charts/ | Compare › Charts | Tous | 9 | 44 | 9 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/compare/visual-settings/ | Compare › Visual settings | Tous | 3 | 48 | 3 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/explore/ | Explore | Tous | 2 | 3 | 2 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/explore/how-it-works/ | Explore › How it works | Tous | 1 | 8 | 2 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/explore/charts/ | Explore › Charts | Tous | 1 | 10 | 1 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/explore/visual-settings/ | Explore › Visual settings | Tous | 1 | 10 | 1 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/detect/ | Detect | Tous | 5 | 17 | 5 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/detect/detection-methods/ | Detect › Detection methods | Tous | 2 | 19 | 4 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/detect/visual-settings/ | Detect › Visual settings | Tous | 3 | 25 | 3 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/assess/ | Assess | Tous | 5 | 24 | 5 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/assess/methods/ | Assess › Methods | Tous | 8 | 14 | 10 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/assess/visual-settings/ | Assess › Visual settings | Tous | 3 | 17 | 3 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/pivot/ | Pivot | Web app | 2 | 2 | 1 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/pivot/charts/ | Pivot › Charts | Web app | 1 | 9 | 1 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/pivot/visual-settings/ | Pivot › Visual settings | Web app | 2 | 11 | 2 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/journey/ | Journey | Web app | 2 | 2 | 1 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/journey/attribution/ | Journey › Attribution | Web app | 2 | 13 | 3 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/journey/charts/ | Journey › Charts | Web app | 3 | 12 | 3 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/journey/visual-settings/ | Journey › Visual settings | Web app | 1 | 4 | 1 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/spreadsheet/ | Spreadsheet | BI (Looker Studio, Tableau, Power BI, Qlik) | 4 | 0 | 0 | Migration | À valider
Slide types | /slide-types/spreadsheet/visual-settings/ | Spreadsheet › Visual settings | BI (Looker Studio, Tableau, Power BI, Qlik) | 1 | 0 | 0 | Migration | À valider
Environments | /environments/ | Environments (index) | Tous | 3 | 3 | 3 | Migration | À valider
Environments | /environments/web-app/ | Web app | Web app | 5 | 21 | 5 | Migration | À valider
Environments | /environments/looker-studio/ | Looker Studio | Looker Studio | 6 | 35 | 5 | Migration | À valider
Environments | /environments/tableau/ | Tableau | Tableau | 8 | 20 | 6 | Migration | À valider
Environments | /environments/power-bi/ | Power BI | Power BI | 8 | 32 | 7 | Migration | À valider
Environments | /environments/qlik/ | Qlik | Qlik | 6 | 19 | 5 | Migration | À valider
Environments | /environments/excel/ | Excel | Excel | 3 | 5 | 3 | Migration | À valider
Environments | /environments/google-sheets/ | Google Sheets | Google Sheets | 2 | 3 | 2 | Migration | À valider
Environments | /environments/ai-skill/ | AI Skill | AI Skill | 4 | 6 | 3 | Migration | À valider
Learn | /learn/use-cases/ | Use cases by domain | Tous | 18 | 11 | 9 | Migration | À valider
Learn | /learn/tip-of-the-week/ | Tip of the week | Tous | 2 | 2 | 2 | Migration | À valider
Learn | /learn/use-case-of-the-month/ | Use case of the month | Tous | 1 | 0 | 0 | Migration | À valider
Administration | /admin/workspace-and-users/ | Workspace and users | Web app | 4 | 3 | 2 | Migration | À valider
Administration | /admin/plans-and-billing/ | Plans and billing | Tous | 6 | 8 | 5 | Migration | À valider
Administration | /admin/ai-providers/ | AI providers | Web app | 2 | 4 | 2 | Migration | À valider
Administration | /admin/security-and-confidentiality/ | Security and confidentiality | Tous | 1 | 1 | 1 | Migration | À valider
Reference | /reference/settings-a-z/ | All settings A–Z | Tous | 0 | 0 | 0 | Nouvelle page à écrire | À valider
Reference | /reference/glossary/ | Glossary | Tous | 0 | 0 | 0 | Nouvelle page à écrire | À valider
Reference | /reference/keyboard-shortcuts/ | Keyboard shortcuts | Tous | 0 | 0 | 0 | Nouvelle page à écrire | À valider
Reference | /reference/troubleshooting/ | Troubleshooting | Tous | 1 | 3 | 1 | Migration | À valider
Reference | /reference/release-notes/ | Release notes | Tous | 1 | 0 | 0 | Migration | À valider
Legal (footer) | /legal/privacy-policy/ | Privacy policy | Tous | 3 | 0 | 0 | Migration | À valider
Legal (footer) | /legal/terms-of-service/ | Terms of Service | Tous | 4 | 0 | 0 | Migration | À valider
Legal (footer) | /legal/privacy/power-bi/ | Privacy policy › Power BI | Power BI | 1 | 0 | 0 | Migration | À valider
Legal (footer) | /legal/privacy/excel/ | Privacy policy › Excel | Excel | 1 | 0 | 0 | Migration | À valider
Legal (footer) | /legal/privacy/powerpoint/ | Privacy policy › PowerPoint | PowerPoint | 1 | 0 | 0 | Migration | À valider
Legal (footer) | /legal/privacy/looker-studio/ | Privacy policy › Looker Studio | Looker Studio | 1 | 0 | 0 | Migration | À valider

## Tips of the week
Nettoyage des Tips of the week
Proposition par tip : Garder / Archiver / À vérifier. La décision vaut pour la version EN et la version FR du même numéro. Archiver = retiré de la nouvelle doc (l’ancien fichier reste dans l’historique Git).
N° | Date | Titre | Version FR | Proposition | Raison | Décision | Commentaire | Fichier (EN)
196 | 2026-10-22 | Tip of the week 196: Four keyboard shortcuts to speed up Datama Compare | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-10-22-tip-of-the-week-196.md
195 | 2026-10-15 | Tip of the week 195: What If, test a scenario before you commit | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-10-15-tip-of-the-week-195.md
194 | 2026-10-08 | Tip of the week 194: Make your waterfall look like your brand | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-10-08-tip-of-the-week-194.md
193 | 2026-10-01 | Tip of the week 193: Explore your market equation with 'Sub-steps' | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-10-01-tip-of-the-week-193.md
192 | 2026-09-24 | Tip of the week 192: Out of scope, Layer Source & more in Datama Extensions | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-09-24-tip-of-the-week-192.md
191 | 2026-09-17 | Tip of the week 191: New features on the Compare extension | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-09-17-tip-of-the-week-191.md
190 | 2026-09-10 | Tip of the week 190: Stage your waterfall story with 'Sub-pillars' | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-09-10-tip-of-the-week-190.md
189 | 2026-09-01 | Tip of the week 189: The redesigned Datama Compare waterfall is here | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-09-01-tip-of-the-week-189.md
188 | 2026-08-06 | Tip of the week 188: Interactive Datama extension in PowerPoint | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-08-06-tip-of-the-week-188.md
187 | 2026-07-30 | Tip of the week 187: AI-powered Search | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-07-30-tip-of-the-week-187.md
186 | 2026-07-23 | Tip of the week 186: More focused Extension Datama Detect | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-07-23-tip-of-the-week-186.md
185 | 2026-07-16 | Tip of the week 185: How you can benefits from our latest features in your dataViz solutions ? | Oui | À vérifier | Tip général sur les extensions : vérifier avec Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2026-07-16-tip-of-the-week-185.md
184 | 2026-07-09 | Tip of the week 184: Mix and Performance effects | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-07-09-tip-of-the-week-184.md
183 | 2026-07-02 | Tip of the week 183: Customize your comments with the “Edit sentence” feature | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-07-02-tip-of-the-week-183.md
182 | 2026-06-25 | Tip of the week 182: Analysing your margin carefully | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-06-25-tip-of-the-week-182.md
181 | 2026-06-15 | Tip of the week 181: Datama, right in your AI chat | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-06-15-tip-of-the-week-181.md
180 | 2026-06-11 | Tip of the week 180: Automate your exports 🗓️ | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-06-11-tip-of-the-week-180.md
179 | 2026-05-28 | Tip of the week 179: Reverse Axis – change your perspective in a single click | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-05-28-tip-of-the-week-179.md
178 | 2026-05-05 | Tip of the week 178: Use Datama Spreadsheet for Excel-like work on BI data | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-05-05-tip-of-the-week-178.md
177 | 2026-05-04 | Tip of the week 177: Use Datama Compare as a Microsoft Excel add-in | Oui | À vérifier | Recoupe la page Environments › Excel | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2026-05-04-tip-of-the-week-177.md
176 | 2026-04-30 | Tip of the week 176: ‘Compare by Metric’ in the Compare Light extension | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-04-30-tip-of-the-week-176.md
175 | 2026-04-23 | Tip of the week 175: Adjust your market equation at any time | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-04-23-tip-of-the-week-175.md
174 | 2026-04-16 | Tip of the week 174: 'Compute' or 'Refresh' your workbook | Oui | À vérifier | Parle de workbook : à reformuler en story ? | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2026-04-16-tip-of-the-week-174.md
173 | 2026-04-09 | Tip of the week 173: Using the Overlay Feature in Datama Explore | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-04-09-tip-of-the-week-173.md
172 | 2026-04-01 | Tip of the week 172: Use Datama as a Google Sheet extension | Oui | À vérifier | Recoupe la page Environments › Google Sheets | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2026-04-01-tip-of-the-week-172.md
171 | 2026-03-26 | Tip of the week 171: Focused & Excluded Dimensions in the Market Equation | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-03-26-tip-of-the-week-171.md
170 | 2026-03-19 | Tip of the week 170: Create a New Workbook in Seconds | Oui | À vérifier | Parle de workbook : à reformuler en story ? | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2026-03-19-tip-of-the-week-170.md
169 | 2026-02-26 | Tip of the week 169: Dynamic filter enablement | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-02-26-tip-of-the-week-169.md
168 | 2026-02-19 | Tip of the week 168: Secondary Comparison fonctionality | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-02-19-tip-of-the-week-168.md
167 | 2026-02-12 | Tip of the week 167: Give context to your KPIs with Datama Calendar. | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-02-12-tip-of-the-week-167.md
166 | 2026-02-05 | Tip of the week 166: Connect your Metabase data to Datama | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-02-05-tip-of-the-week-166.md
165 | 2026-01-22 | Tip of the week 165: NEW GA4 Annotation available in Calendars | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-01-22-tip-of-the-week-165.md
164 | 2026-01-15 | Tip of the week 164: Make the most of your calendars in Datama | Oui | Garder | Tip récent sur une fonction actuelle | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2026-01-15-tip-of-the-week-164.md
163 | 2026-01-08 | Tip of the week 163: Heading for 2026 | Oui | Archiver | Message de début d’année, pas un tip | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2026-01-08-tip-of-the-week-163.md
162 | 2025-12-18 | Tip of the week 162: AI-generated datasets 🤖 | Oui | Garder | Fonction IA récente | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-12-18-tip-of-the-week-162.md
161 | 2025-12-11 | Tip of the week 161: Unlock dynamic insights with Datama Explore! 💡 | Oui | Garder | Explore | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-12-11-tip-of-the-week-161.md
160 | 2025-11-27 | Tip of the week 160: NEW AI generates your market equation ✨ | Oui | Garder | Fonction IA récente | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-11-27-tip-of-the-week-160.md
159 | 2025-11-20 | Tip of the week 159: Ensure Accurate GA4 Data with Datama Prorate ⚖️ | Oui | Garder | Fonction Prep toujours présente | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-11-20-tip-of-the-week-159.md
158 | 2025-10-30 | Tip of the week 158: Save your customized settings in Datama Extension | Oui | Garder | Fonction commune Studio | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-10-30-tip-of-the-week-158.md
157 | 2025-10-23 | Tip of the week 157: New Dimension Helper | Oui | Garder | Fonction commune Studio | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-10-23-tip-of-the-week-157.md
156 | 2025-10-16 | Tip of the week 156: Dimension then Dimension in Datama Compare extension | Oui | Garder | Fonction commune Studio | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-10-16-tip-of-the-week-156.md
155 | 2025-10-09 | Tip of the week 155: Metric comparison in Datama Extension | Oui | Garder | Fonction commune Studio | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-10-09-tip-of-the-week-155.md
154 | 2025-09-25 | Tip of the week 154: Customize Datama extension version in you BI tools 📊 | Oui | À vérifier | Gestion des versions des extensions : vérifier avec Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-09-25-tip-of-the-week-154.md
153 | 2025-09-18 | Tip of the week 153: New Cluster Method in Datama Prep | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-09-18-tip-of-the-week-153.md
152 | 2025-09-11 | Tip of the week 152: Update on GA4 source filtering in Datama Prep | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-09-11-tip-of-the-week-152.md
151 | 2025-08-21 | Tip of the week 151: Use Datama’s extension in Looker Studio | Oui | Archiver | Remplacé par la page Environments › Looker Studio | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2025-08-21-tip-of-the-week-151.md
150 | 2025-08-14 | Tip of the week 150: One workbook, multiple exports | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-08-14-tip-of-the-week-150.md
149 | 2025-07-31 | Tip of the week 149: Datama Assess tells you how significant your KPI changes are | Non | Garder | Assess toujours présent | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-07-31-tip-of-the-week-149.md
148 | 2025-07-24 | Tip of the week 148: Enable anomaly detection on the last X points | Oui | Garder | Réglage Detect toujours présent | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-07-24-tip-of-the-week-148.md
147 | 2025-07-17 | Tip of the week 147: Get precise GA4 data: no more sampling | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-07-17-tip-of-the-week-147.md
146 | 2025-07-03 | Tip of the week 146: Datama Certification 🏅 | Oui | Archiver | Annonce (certification) | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2025-07-03-tip-of-the-week-146.md
145 | 2025-06-19 | Tip of the week 145: Detect anomaly on segment of your data (available on Datama Light Extension) | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-06-19-tip-of-the-week-145.md
— | 2025-06-12 | 💡 New article: Handle missing values with Datama Fill-in! | Non | Archiver | Pas un tip (annonce, article ou message) | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2025-06-12-blog-article.md
144 | 2025-05-22 | Tip of the week 144: New functions available for calculated fields in Datama Prep! | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-05-22-tip-of-the-week-144.md
143 | 2025-04-23 | Tip of the week 143: New source block in Prep: Table Connect | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-04-23-tip-of-the-week-143.md
142 | 2025-04-17 | Tip of the week 142: (Reminder) CTRL + F 🔍 in Datama | Oui | Archiver | Rappel du tip 88 | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2025-04-17-tip-of-the-week-142.md
141 | 2025-03-27 | Tip of the week 141: Datama Prep «multiple date ranges» available for GA4 and Piano sources! | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-03-27-tip-of-the-week-141.md
— | 2025-03-13 | 🔔 [Reminder] Your opinion matters! | Non | Archiver | Pas un tip (annonce, article ou message) | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2025-03-13-reminder-NPS.md
139 | 2025-02-27 | 💬 Tell all to Datama chat! | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-02-27-tip-of-the-week-139.md
138 | 2025-02-13 | New article on blog: (Re)Discover the mix effect with Datama Compare! | Oui | À vérifier | Vérifier que la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-02-13-tip-of-the-week-138.md
137 | 2025-02-07 | Tip of the week 137: New Views feature! | Oui | Archiver | Les vues sont remplacées par les stories | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2025-02-07-tip-of-the-week-137.md
136 | 2025-01-30 | Tip of the week 136: Use the Datama What if block to test your hypotheses! | Oui | Archiver | Remplacé par le tip 195 (What If) | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2025-01-30-tip-of-the-week-136.md
135 | 2025-01-16 | Tip of the week 135: New Journey Sankey visualization! | Oui | Garder | Visualisation Journey toujours présente | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2025-01-16-tip-of-the-week-135.md
134 | 2025-01-10 | Tip of the week 134: See how far the analysis of just one metric can take you with Datama auto unpivot function! 🌟 | Oui | À vérifier | Vérifier si la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2025-01-10-tip-of-the-week-134.md
— | 2025-01-02 | Datama wishes you a happy new year 2025! 🎇🎊 | Non | Archiver | Pas un tip (annonce, article ou message) | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2025-01-02-happy-new-year.md
133 | 2024-12-20 | Tip of the week 133: Optimize your data with the Datama Aggregation block! 🌟 | Oui | À vérifier | Bloc Prep : vérifier dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-12-20-tip-of-the-week-133.md
132 | 2024-12-05 | Tip of the Week 132: Cluster dimensions your way! | Oui | À vérifier | Vérifier si la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-12-05-tip-of-the-week-132.md
131 | 2024-11-28 | Tip of the Week 131: Datama is now Power BI visualization certified! | Oui | Archiver | Annonce (certification Power BI) | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-11-28-tip-of-the-week-131.md
130 | 2024-11-07 | Tip of the Week 130: Customize comments in your Datama extension! | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-11-07-tip-of-the-week-130.md
129 | 2024-10-31 | Tip of the Week 129: Retrieve your Datama license keys and extension for your visualization tools 🔓 | Oui | Archiver | Remplacé par les pages Environments | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-10-31-tip-of-the-week-129.md
128 | 2024-10-24 | Tip of the Week 128: Organisation shared credentials 🗝️ | Oui | À vérifier | Administration : vérifier le parcours dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-10-24-tip-of-the-week-128.md
127 | 2024-10-10 | Tip of the Week 127: Detect anomalies faster than ever! 🌟 | Oui | À vérifier | Vérifier si la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-10-10-tip-of-the-week-127.md
126 | 2024-10-03 | Tip of the Week 126: Take advantage of Smart Interval for more accurate anomaly detection 📈 | Oui | Garder | Méthode de détection toujours présente | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2024-10-03-tip-of-the-week-126.md
125 | 2024-09-26 | Tip of the Week 125: A new Radar Chart! | Oui | À vérifier | Graphique Pivot : vérifier dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-09-26-tip-of-the-week-125.md
124 | 2024-09-19 | Tip of the Week 124: Leverage our tips to simplify your analysis🌟 | Oui | Archiver | Pas un tip | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-09-19-tip-of-the-week-124.md
— | 2024-09-12 | New article on blog: GA4 and BigQuery - Mind the Data Gaps!🚦 | Non | Archiver | Pas un tip (annonce, article ou message) | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-09-12-blog-article.md
122 | 2024-09-05 | Tip of the Week 122: Customise your exports 📨 | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-09-05-tip-of-the-week-122.md
121 | 2024-08-29 | Tip of the Week 121: 🛠️ Customize parameters once for all future workbooks 📊 | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-08-29-tip-of-the-week-121.md
120 | 2024-07-18 | Tip of the Week 120: New ‘Dimension’ menu in settings | Oui | Archiver | Ancien menu de réglages | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-07-18-tip-of-the-week-120.md
119 | 2024-07-11 | Tip of the Week 119: Create Your Organization and Invite Your Team Members! | Oui | À vérifier | Administration : vérifier le parcours dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-07-11-tip-of-the-week-119.md
118 | 2024-07-05 | Tip of the Week 118: Discover the New Ranking Functionality! 📊✨ | Oui | À vérifier | Vérifier si la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-07-05-tip-of-the-week-118.md
117 | 2024-06-27 | Tip of the Week 117: New UI Comparison and filter | Oui | Archiver | Ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-06-27-tip-of-the-week-117.md
116 | 2024-06-13 | Tip of the Week 116: Reverse waterfall colors for 'negative' KPIs | Oui | À vérifier | Vérifier si le réglage existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-06-13-tip-of-the-week-116.md
115 | 2024-06-06 | Tip of the Week 115: Quick set up of the market equation | Oui | Archiver | Remplacé par les tips 160 et 175 (équation de marché) | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-06-06-tip-of-the-week-115.md
114 | 2024-05-23 | Tip of the Week 114: Only flag anomalies above or below the confidence interval | Oui | Garder | Réglage Detect toujours présent | Garder |  | _posts/tips_of_the_week/2024-05-23-tip-of-the-week-114.md
113 | 2024-04-25 | Tip of the Week 113: Dig deeper into your segments analysis | Oui | À vérifier | Vérifier si la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-04-25-tip-of-the-week-113.md
112 | 2024-04-18 | Tip of the Week 112: Set automatic opening of waterfall steps | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-04-18-tip-of-the-week-112.md
111 | 2024-04-11 | Tip of the Week 111: New Products page | Oui | Archiver | Annonce de l’ancien site | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-04-11-tip-of-the-week-111.md
110 | 2024-03-28 | Tip of the Week 110: Give your feedback | Oui | Archiver | Appel à feedback, pas un tip | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-03-28-tip-of-the-week-110.md
109 | 2024-03-21 | Tip of the Week 109: Display the exit in Journey | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-03-21-tip-of-the-week-109.md
108 | 2024-03-14 | Tip of the Week 108: Reverse sunburst | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-03-14-tip-of-the-week-108.md
107 | 2024-02-29 | Tip of the Week 107: Display Main KPI trend | Oui | À vérifier | Vérifier si la fonction existe dans Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-02-29-tip-of-the-week-107.md
106 | 2024-02-15 | Tip of the Week 106: Customise your decision tree | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-02-15-tip-of-the-week-106.md
105 | 2024-02-02 | Tip of the Week 105: Find the segments that explain the variation in a KPI | Oui | À vérifier | Fonction toujours utile, capture d’ancienne interface | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2024-02-02-tip-of-the-week-105.md
104 | 2024-01-18 | Tip of the Week 104: Change Waterfall colors for a specific workbook | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-01-18-tip-of-the-week-104.md
103 | 2024-01-11 | Tip of the Week 103: New block Join in Datama Prep | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-01-11-tip-of-the-week-103.md
102 | 2024-01-04 | Tip of the Week 102: Pivot Check All steps | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2024-01-04-tip-of-the-week-102.md
101 | 2023-12-14 | Tip of the Week 101: New Clustering Tree in Pivot | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-12-14-tip-of-the-week-101.md
100 | 2023-12-07 | Tip of the Week 💯: Datama Prep Export | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-12-07-tip-of-the-week-100.md
99 | 2023-11-30 | Tip of the Week 99: Download your Prep data in Excel format | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-11-30-tip-of-the-week-99.md
98 | 2023-11-23 | Tip of the Week 98: Duplicate your source blocks in Datama Prep | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-11-23-tip-of-the-week-98.md
97 | 2023-11-16 | Tip of the Week 97: Attach links to documentation to your workbooks | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-11-16-tip-of-the-week-97.md
96 | 2023-11-09 | Tip of the Week 96: Slideshow mode integrated into Datama | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-11-09-tip-of-the-week-96.md
95 | 2023-10-23 | Tip of the Week 95: New methods for Anomaly Detection | Oui | À vérifier | Méthodes de détection : vérifier qu’elles sont toujours celles de Studio | À décider |  | _posts/tips_of_the_week/2023-10-23-tip-of-the-week-95.md
94 | 2023-10-16 | Tip of the Week 94: Merging Secondary Comparison | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-10-16-tip-of-the-week-94.md
93 | 2023-10-09 | Tip of the Week 93: New Secondary Comparison displays | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-10-09-tip-of-the-week-93.md
92 | 2023-10-02 | Tip of the Week 92: Datama Compare Tree Chart | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-10-02-tip-of-the-week-92.md
91 | 2023-09-28 | Tip of the Week 91: Piano Analytics Connector | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-09-28-tip-of-the-week-91.md
90 | 2023-09-21 | Tip of the Week 90: Exploring in Compare from Pivot | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-09-21-tip-of-the-week-90.md
89 | 2023-09-14 | Tip of the Week 89: User preferences | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-09-14-tip-of-the-week-89.md
88 | 2023-09-07 | Tip of the Week 88: CTRL + F Search shortcut | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-09-07-tip-of-the-week-88.md
87 | 2023-08-31 | Tip of the Week 87: New workbook view on the HomePage | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-08-31-tip-of-the-week-87.md
86 | 2023-08-04 | Tip of the Week 86: Send exports only when there are alerts | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-08-04-tip-of-the-week-86.md
85 | 2023-08-03 | Tip of the Week 85: Redesign of the Settings menu | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-08-03-tip-of-the-week-85.md
84 | 2023-08-02 | Tip of the Week 84: A new version of Waterfall available | Oui | Archiver | Antérieur à 2025 : ancienne interface | Archiver |  | _posts/tips_of_the_week/2023-08-02-tip-of-the-week-84.md